## Product backlog
Priority | User story | Status | In Sprint | Compleated: | DOD: | koodi toimii kriteerien mukaisesti
testikattavuus väh. 70 %
1 | Käyttäjänä voin lisätä kirjan | In progress | 1 |  |  | koodin laatu on varmistettu
1 | Käyttäjänä voin selata kirjoja | Done | 1 |  |  | pull request tehty & hyväksytty
1 | Käyttäjänä voin lisätä lukuvinkin | In progress | 1
? | Käyttäjänä voin tallentaa eityyppisiä lukuvinkkejä | Not started
? | Käytttäjänä voin selata lukuvinkkejä | Not started
? | Käyttäjänä voin lisätä vinkille tageja | Not started
? | Käyttäjänä voin hakea vinkkejä | Not started
? | Käyttäjänä voin poistaa lukuvinkin | Not started
? | Käyttäjänä voin järjestää linkit haluttuun järjestykseen | Not started
? | Käyttäjänä voin muokata tallennettuja lukuvinkkejä | Not started
? | Käyttäjänä voin merkata lukuvinkin luetuksi | Not started
? | Käyttäjänä voin liätä vinkkiin kommentin | Not started
? | Käyttäjänä voin luoda käyttäjätilin | Not started
? | Käyttäjänä voin kirjautua sisään | Not started
? | Käyttäjänä voin muokata käyttäjätilin tietoja | Not started
? | käyttäjänä voin poistaa oman käyttäjätilini | Not started
? | Käyttäjänä voin upottaa youtube -linkin | Not started

## Aloitus_luento
Priority | User story | Tasks | Status | Date when added | Date when completed | Who | Estimate | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma
0
1 | Projektiin ilmottautuminen | Linkitä itsesi miniprojektiin | Done | 2021-11-22 | 2021-11-22 | kaikki |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Done | 2021-11-22 | 2021-11-22 | kaikki
1 | Projektilla on repo | Projektille on oma repository GitHubissa | Done | 2021-11-22 | 2021-11-22 | Topi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ryhmä voi kommentoida keskenään | Luo discord | Done | 2021-11-22 | 2021-11-22 | Tuomas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kutsut discordiin | Done | 2021-11-22 | 2021-11-22 | Tuomas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Liitytään discordiin | Done | 2021-11-22 | 2021-11-22 | Tuomas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Muuta | Tuntikirjanpito Gitissä | Done | 2021-11-22 | 2021-11-22 | Joel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 1
Priority | User story | Tasks | Status | Date when added | Date when completed | Who | Estimate | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma
0
1 | Käyttäjänä voin lisätä kirjan |  | Done |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Käyttäjänä voin selata kirjoja |  | Done |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Käyttäjänä voin lisätä lukuvinkin |  | Done |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
? | Kehitysymäristö |  | Done |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Työajan seuranta
0 | Sprint 1
| Pvm | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Käytetyt tunnit / viikko
| Kommentti | Asiakastapaaminen Sprintin aloitus | Daily |  | Daily
| Antti | 0 | 0.5 | 2 | 4 |  |  |  | 6.5
| Jenni | 0 | 0.5 |  | 1 |  |  | 2 | 3.5
| Joel | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0.5
| Lauri | 0 | 0.5 |  | 4 |  |  | 4 | 8.5
| Topi | 0 | 0.5 |  | 2.5 |  |  | 3 | 6
| Tuomas | 0 | 2.5 | 1.5 | 3 |  |  |  | 7
| Samuli | 0 | 0.5 |  | 4 | 2 |  |  | 6.5
| Yhteensä / päivä | 0 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 2 | 0 | 9 | 38.5
| Yhteensä / Sprint | 0 | 5.5 | 9 | 27.5 | 29.5 | 29.5 | 38.5
| Jäljellä / Sprint (max 42 h) | 42 | 36.5 | 33 | 14.5 | 12.5 | 12.5 | 3.5