## Product backlog
Priority | User story | Status | In Sprint | Compleated: | DOD: | koodi toimii kriteerien mukaisesti
testikattavuus väh. 70 %
1 | Käyttäjänä voin lisätä kirjan | Done | 1 | 25/11/2021 |  | koodin laatu on varmistettu (katselmointi)
1 | Käyttäjänä voin selata kirjoja | Done | 1 | 25/11/2021 |  | pull request tehty & hyväksytty
1 | Käyttäjänä voin lisätä eri tyyppisiä lukuvinkinkkejä | Done | 1 | 25/11/2021
1 | Käyttäjänä voin luoda käyttäjätilin | Done | 2 | 01/12/2021
1 | Käyttäjänä voin kirjautua sisään | Done | 2 | 01/12/2021
1 | Käyttäjänä voin lisätä vinkille tageja | Done | 2 | 01/12/2021
1 | Käyttäjänä voin tallentaa eityyppisiä lukuvinkkejä | In progress | 2 | Blocked
2 | Käyttäjänä voin hakea vinkkejä | In progress | 2
2 | Käyttäjänä voin poistaa lukuvinkin | In progress | 2
| Käyttäjänä voin upottaa youtube -linkin | Not started
| Käyttäjänä voin järjestää linkit haluttuun järjestykseen | Not started
| Käyttäjänä voin muokata tallennettuja lukuvinkkejä | Not started
| Käyttäjänä voin lisätä linkkiin kommentin | Not started
| Käyttäjänä voin merkata lukuvinkin luetuksi | Not started
| Käyttäjänä voin muokata käyttäjätilin tietoja | Not started
| käyttäjänä voin poistaa oman käyttäjätilini | Not started
| Käytttäjänä voin selata lukuvinkkejä | Not started

## Aloitus_luento
Priority | User story | Tasks | Status | Date when added | Date when completed | Who | Estimate | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma
0
1 | Projektiin ilmottautuminen | Linkitä itsesi miniprojektiin | Done | 2021-11-22 | 2021-11-22 | kaikki
1 | Projektilla on repo | Projektille on oma repository GitHubissa | Done | 2021-11-22 | 2021-11-22 | Topi
1 | Ryhmä voi kommentoida keskenään | Luo discord | Done | 2021-11-22 | 2021-11-22 | Tuomas
|  | Kutsut discordiin | Done | 2021-11-22 | 2021-11-22 | Tuomas
|  | Liitytään discordiin | Done | 2021-11-22 | 2021-11-22 | Tuomas
2 | Muuta | Tuntikirjanpito Gitissä | Done | 2021-11-22 | 2021-11-22 | Joel

## Sprint 1
Priority | User story | Tasks | Status | Date when added | Date when completed | Who | Estimate | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Alt.
Prio 1 | Käyttäjänä voin lisätä lukuvinkin | Ohjelmassa pystytään luomaan lukuvinkin | Done | 2021-11-22 | 2021-11-25 | Antti | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prio 1 | Käyttäjänä voin selata kirjoja | Ohjelmassa voidaan selata lukuvinkkejä | Done | 2021-11-22 | 2021-11-25 | Lauri | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prio 1 | Käyttäjänä voin lisätä kirjan | Ohjelmassa pystytään lisäämään lukuvinkki: kirja | Done | 2021-11-22 | 2021-11-25 | Antti | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prio 1 | Kehitysymäristö | Kehitysympäristön pystytys, jossa ohjelma toimii | Done | 2021-11-23 | 2021-11-24 | Tuomas | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Docker
Prio 1 | Testaus | CI-putken pystytys | Done | 2021-11-23 | 2021-11-25 | Topi | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
Samuli
Prio 1/prio 2 | Dokumentaatio | Lopullisen backlogin luonti | Done | 2021-11-23 | 2021-11-28 | Joel | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5
|  | Lopullisten sprintlogien luonti | In progress | 2021-11-23 | (siirtyy sprintille kaksi)
|  | Burndown kaaviot | In progress | 2021-11-23 | (siirtyy sprintille kaksi)
|  | Lopullisen tuntikirjanpidon luonti | Done | 2021-11-23 | 2021-11-25
Prio 1/prio 2 | Tietokannan suunnittelu | Luokkakaavion luonti | Done | 2021-11-23 | 2021-11-28 | Jenni | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Prio 2 | Kontti | Docker -kontin luonti | Done | 2021-11-25 | 2021-11-28 | Lauri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
prio 2 | Teoriaan tutustuminen | Mikä on docker | Done | 2021-11-22 | 2021-11-23 | Kaikki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 2
Priority | User story | Tasks | Status | Date when added | Date when completed | Who | Estimate | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Alt.
Prio 1 | Käyttäjänä voin luoda käyttäjätilin | Käyttäjä profiilin luonti | Done | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Antti | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Topi
Prio 1 | Käyttäjänä voin kirjautua sisään | Käyttäjä voi kirjautua | Done | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Antti | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Topi
Prio 1 | Käyttäjänä voin lisätä vinkille tageja | Käyttäjä voi lisätä lukuvinkille tunnisteen | Done | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Samuli | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prio 1 | Käyttäjänä voin tallentaa eityyppisiä lukuvinkkejä | Käyttäjä pystyy lisäämään erilaisia lukuvinkkejä | In progress | 2021-11-29 | 2021-11-25 | Jenni | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Tuomas
Samuli
Prio 1 | CI-putki | CI-putken laajentaminen Herokuun | Done | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Lauri | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prio 1/prio 2 | Dokumentointi | Pöytäkirjojen päivitys | Done | 2021-11-29 | 2021-12-03 | Joel | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Lopullisten sprintlogien luonti | Done | 2021-11-23 | 2021-12-06
|  | Burndown kaaviot | Done | 2021-11-23 | 2021-12-06
|  | Google docksin yhteyden kunnostus | Done | 2021-12-02 | 2021-12-06
Prio 2 | Käyttäjänä voin hakea vinkkejä |  | In progress | 2021-11-29 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Prio 2 | Käyttäjänä voin poistaa lukuvinkin |  | In progress | 2021-11-29 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Prio 2 | Coverage kattavuus |  | In progress | 2021-11-29 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Note on L14: Jou: Google docks ei toiminut niin kuin piti -> selvitystä

## Sprint 3
Priority | User story | Tasks | Status | Date when added | Date when completed | Who | Estimate | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Alt.
Prio 1 |  |  | Not started |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Työajan seuranta
0 | Sprint 1
| Pvm | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Käytetyt tunnit / viikko
| Kommentti | Asiakastapaaminen Sprintin aloitus | Daily |  | Daily
| Antti | 0 | 0.5 | 2 | 4 |  |  |  | 6.5
| Jenni | 0 | 0.5 |  | 1 |  |  | 2 | 3.5
| Joel | 0 | 0.5 |  | 2 |  |  | 1.5 | 4
| Lauri | 0 | 0.5 |  | 4 |  |  | 4 | 8.5
| Topi | 0 | 0.5 |  | 2.5 |  |  | 3 | 6
| Tuomas | 0 | 2.5 | 1.5 | 3 |  |  |  | 7
| Samuli | 0 | 0.5 |  | 4 | 2 |  |  | 6.5
| Yhteensä / päivä | 0 | 5.5 | 3.5 | 20.5 | 2 | 0 | 10.5 | 42
| Yhteensä / Sprint | 0 | 5.5 | 9 | 29.5 | 31.5 | 31.5 | 42
| Jäljellä / Sprint (max 42 h) | 42 | 36.5 | 33 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 0
Sprint 2
| Pvm | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-05
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Käytetyt tunnit / viikko
| Kommentti | Ma: Asiakastapaaminen Sprintin aloitus; To: Daily
| Antti | Ma: 1.5; Ke: 5; To: 0.83 | 7.33
| Jenni | Ma: 1.5; To: 0.83 | 2.33
| Joel | Ma: 1.5; To: 2.83; Pe: 1; Ma: 3.6 | 8.93
| Lauri | Ma: 1.5; Ke: 5; To: 0.83 | 7.33
| Topi | Ma: 1.5; Ke: 5; To: 0.83 | 7.33
| Tuomas | Ma: 1.5; To: 0.83 | 2.33
| Samuli | Ma: 1.5; Ke: 4; To: 0.83 | 6.33
| Yhteensä / päivä | 10.5 | 0 | 19 | 7.81 | 1 | 0 | 0 | 3.6 | 41.91
| Yhteensä / Sprint | 10.5 | 10.5 | 29.5 | 37.31 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | 41.91
| Jäljellä / Sprint (max 42 h) | 31.5 | 31.5 | 12.5 | 4.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.09
Sprint 3
| Pvm | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12
| Viikonpäivä | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Käytetyt tunnit / viikko
| Kommentti | Ma: Asiakastapaaminen Sprintin aloitus
| Antti | Su: 0
| Jenni | Su: 0
| Joel | Su: 0
| Lauri | Su: 0
| Topi | Su: 0
| Tuomas | Su: 0
| Samuli | Su: 0
| Yhteensä / päivä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Yhteensä / Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jäljellä / Sprint (max 42 h) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
Note on H5: Jou: Daily
Note on I5: Jou: Kehitysympäristön käyttöönottaminen
Note on J5: Jou: Daily,Kirjojen ja videoiden lisääminen lukuvinkkeihin
Note on H6: Jou: Daily
Note on J6: Jou: Daily
Note on M6: Jou: Tietokannan alustava suunnitelma ja diagrammi
Note on G7: Jou: Alustavan tuntikirjanpidon luonti
Note on H7: Jou: Daily
Note on J7: Jou: Dokumentoinni kirjausta
Note on M7: Jou: Dokumentoinnin tekoa
Note on H8: Jou: Daily
Note on J8: Jou: Daily, Kehitysympäristön käyttöönottaminen, Kirjojen selaaminen/listaus etusivulle
Note on M8: Jou: Uuden docker -kontin luominen testejä varten
Note on G9: Jou: Gitin luonti, studiessiin ryhmän lisäys
Note on H9: Jou: Daily
Note on J9: Jou: Daily, GitHub actions CI + pylint lisäys
Note on M9: Jou: Testien kirjoittamista, GitHub actions muokkausta, lint korjaamista
Note on G10: Jou: Keskustelukanavan luonti
Note on H10: Jou: Daily, kehitysympäristön rakentaminen
Note on I10: Jou: Kehitysympäristön bugikorjailuja, konsultointia
Note on J10: Jou: Daily, Uuden tietokantarakenteen päivitys sovellukseen + yksisivuinen bookmarkin lisäys
Note on H11: Jou: Daily
Note on J11: Jou: Daily, Docker asennus
Note on K11: Jou: Testien tekemistä
Note on G20: Jou: Asiakatapaaminen, Sprint review, ryhmätapaaminen
Note on I20: Jou: Käyttäjän luonti ja kirjautuminen + ISBN validointi + testejä
Note on J20: Jou: Daily
Note on G21: Jou: Asiakatapaaminen, Sprint review, ryhmätapaaminen
Note on J21: Jou: Daily
Note on G22: Jou: Asiakatapaaminen, Sprint review, ryhmätapaaminen
Note on J22: Jou: Daily, Dokumentoinnin päivitystä
Note on K22: Jou: Dokumentaation kunnostaminen, jotta saadaan toimimaan oikein, torstain dailyn pöytäkirjan puhtaaksi kirjoittaminen
Note on N22: Jou: Gitin päivitys, backlogin päivitys, dokumentaation päivitys/tarkistus, että kaikki toimii
Note on G23: Jou: Asiakatapaaminen, Sprint review, ryhmätapaaminen
Note on I23: Jou: Herokun pystyttäminen ja actioneiden päivitys deployta varten
Note on J23: Jou: Daily
Note on G24: Jou: Asiakatapaaminen, Sprint review, ryhmätapaaminen
Note on I24: Jou: Käyttäjän luonti ja kirjautuminen + ISBN validointi + testejä
Note on J24: Jou: Daily
Note on G25: Jou: Asiakatapaaminen, Sprint review, ryhmätapaaminen
Note on J25: Jou: Daily
Note on G26: Jou: Asiakatapaaminen, Sprint review, ryhmätapaaminen
Note on I26: Jou: Userstory tagien teko
Note on J26: Jou: Daily